## Indicadores_totales
Fecha | Actividad | VPi | CAC | VPa | CR | VEF | VET | δVP | AR | VG | Cco | Cce
01-01 | Ingeniería conceptual | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
01-01 | Equipos principales | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
01-01 | Equipos secundarios | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Ingeniería de detalle | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Construcción | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | TOTAL | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
01-02 | Ingeniería conceptual | 10 | 0 | 10 | 7.7 | 8 | 15 | 5 | 53.6705 | 5.75 | 10 | 7
01-02 | Equipos principales | 200 | 0 | 200 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
01-02 | Equipos secundarios | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Ingeniería de detalle | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Construcción | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | TOTAL | 1000 | 0 | 1000 | 7.7 | 1098 | 1105 | 105 | 0.7245 | 5.75 | 30 | 7
01-03 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 16.5 | 0 | 15 | 2 | 100 | 14.95 | 15 | 15
01-03 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 0 | 300 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 11 | 10 | 20 | 0 | 57.5 | 11.5 | 20 | 10
01-03 | Equipos secundarios | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Ingeniería de detalle | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Construcción | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | TOTAL | 1000 | 63 | 1063 | 27.5 | 1080 | 1105 | 42 | 2.599 | 26.45 | 35 | 25
01-04 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 16.5 | 0 | 15 | 2 | 100 | 14.95 | 15 | 15
01-04 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 22 | 280 | 300 | 40 | 7.6705 | 19.55 | 300 | 60
01-04 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 20 | 0 | 100 | 23 | 20 | 20
01-04 | Equipos secundarios | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | Ingeniería de detalle | 40 | 8 | 48 | 55 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0
01-04 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | Construcción | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | TOTAL | 1000 | 71 | 1071 | 60.5 | 1060 | 1115 | 44 | 5.6695 | 57.5 | 385 | 95
01-05 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 16.5 | 0 | 15 | 2 | 100 | 14.95 | 15 | 15
01-05 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 88 | 220 | 300 | 40 | 30.6705 | 79.35 | 300 | 60
01-05 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 20 | 0 | 100 | 23 | 20 | 20
01-05 | Equipos secundarios | 150 | 0 | 150 | 22 | 130 | 150 | 0 | 15.3295 | 23 | 100 | 30
01-05 | Ingeniería de detalle | 40 | 8 | 48 | 22 | 30 | 50 | 2 | 46 | 21.85 | 50 | 20
01-05 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15
01-05 | Construcción | 160 | 0 | 160 | 0 | 200 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
01-05 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-05 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-05 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-05 | TOTAL | 1000 | 71 | 1071 | 170.5 | 1000 | 1155 | 84 | 15.433 | 163.3 | 545 | 160
01-06 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 16.5 | 0 | 15 | 2 | 100 | 14.95 | 15 | 15
01-06 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 176 | 140 | 300 | 40 | 61.3295 | 159.85 | 300 | 120
01-06 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 20 | 0 | 100 | 23 | 20 | 20
01-06 | Equipos secundarios | 150 | 0 | 150 | 66 | 110 | 170 | 20 | 40.5835 | 60.95 | 170 | 71
01-06 | Ingeniería de detalle | 40 | 8 | 48 | 44 | 10 | 50 | 2 | 92 | 43.7 | 50 | 40
01-06 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 44 | 140 | 180 | 0 | 25.553 | 46 | 120 | 48
01-06 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 11 | 190 | 200 | 10 | 5.75 | 11.5 | 120 | 30
01-06 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-06 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-06 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-06 | TOTAL | 1000 | 101 | 1101 | 379.5 | 830 | 1175 | 74 | 33.764 | 359.95 | 795 | 344
01-07 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 16.5 | 0 | 15 | 2 | 100 | 14.95 | 15 | 15
01-07 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 220 | 100 | 300 | 40 | 76.6705 | 198.95 | 300 | 120
01-07 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 20 | 0 | 100 | 23 | 20 | 20
01-07 | Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 110 | 70 | 170 | 10 | 67.643 | 108.1 | 170 | 112
01-07 | Ingeniería de detalle | 40 | 8 | 48 | 55 | 0 | 50 | 2 | 100 | 55.2 | 50 | 50
01-07 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 88 | 105 | 185 | 5 | 49.726 | 89.7 | 185 | 90
01-07 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 77 | 130 | 200 | 10 | 40.25 | 77.05 | 120 | 100
01-07 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 27.5 | 95 | 120 | 0 | 23.9545 | 28.75 | 120 | 25
01-07 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-07 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-07 | TOTAL | 1000 | 111 | 1111 | 616 | 620 | 1180 | 69 | 54.579 | 595.7 | 980 | 532
01-08 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 16.5 | 0 | 15 | 2 | 100 | 14.95 | 15 | 15
01-08 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 308 | 20 | 300 | 40 | 100 | 279.45 | 300 | 240
01-08 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 20 | 0 | 100 | 23 | 20 | 20
01-08 | Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 154 | 30 | 170 | 10 | 94.7025 | 151.8 | 170 | 153
01-08 | Ingeniería de detalle | 40 | 23 | 63 | 60.5 | 10 | 65 | 2 | 97.313 | 60.95 | 65 | 55
01-08 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 132 | 65 | 185 | 5 | 74.589 | 134.55 | 185 | 121
01-08 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 137.5 | 85 | 210 | 20 | 68.448 | 129.95 | 210 | 150
01-08 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 49.5 | 75 | 120 | 0 | 43.125 | 51.75 | 120 | 45
01-08 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-08 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-08 | TOTAL | 1000 | 126 | 1126 | 880 | 405 | 1205 | 79 | 76.3485 | 846.4 | 1085 | 799
01-09 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 16.5 | 0 | 15 | 2 | 100 | 14.95 | 15 | 15
01-09 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 352 | 0 | 320 | 60 | 100 | 299 | 320 | 260
01-09 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 20 | 0 | 100 | 23 | 20 | 20
01-09 | Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 187 | 0 | 170 | 10 | 100 | 184 | 170 | 158
01-09 | Ingeniería de detalle | 40 | 23 | 63 | 66 | 5 | 65 | 2 | 100 | 66.7 | 65 | 60
01-09 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 187 | 15 | 185 | 5 | 100 | 189.75 | 185 | 150
01-09 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 192.5 | 35 | 210 | 20 | 95.8295 | 181.7 | 210 | 185
01-09 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 93.5 | 35 | 120 | 0 | 81.4545 | 97.75 | 120 | 85
01-09 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-09 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-09 | TOTAL | 1000 | 126 | 1126 | 1116.5 | 210 | 1225 | 99 | 95.289 | 1058 | 1105 | 933
01-10 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 16.5 | 0 | 15 | 2 | 100 | 14.95 | 15 | 15
01-10 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 341 | 0 | 310 | 50 | 100 | 299 | 310 | 280
01-10 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 20 | 0 | 100 | 23 | 20 | 20
01-10 | Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 187 | 0 | 170 | 10 | 100 | 184 | 170 | 165
01-10 | Ingeniería de detalle | 40 | 23 | 63 | 69.3 | 2 | 65 | 2 | 100 | 70.15 | 65 | 63
01-10 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 203.5 | 0 | 185 | 5 | 100 | 207 | 185 | 166
01-10 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 247.5 | 15 | 240 | 50 | 100 | 204.7 | 240 | 225
01-10 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 126.5 | 5 | 120 | 0 | 100 | 132.25 | 120 | 115
01-10 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 11 | 70 | 80 | 0 | 14.375 | 11.5 | 80 | 10
01-10 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-10 | TOTAL | 1000 | 126 | 1126 | 1224.3 | 132 | 1245 | 119 | 100 | 1146.55 | 1205 | 1059
01-11 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 16.5 | 0 | 15 | 2 | 100 | 14.95 | 15 | 15
01-11 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 341 | 0 | 310 | 50 | 100 | 299 | 310 | 280
01-11 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 20 | 0 | 100 | 23 | 20 | 20
01-11 | Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 187 | 0 | 170 | 10 | 100 | 184 | 170 | 165
01-11 | Ingeniería de detalle | 40 | 23 | 63 | 74.8 | 0 | 68 | 5 | 100 | 72.45 | 68 | 68
01-11 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 203.5 | 0 | 185 | 5 | 100 | 207 | 185 | 179
01-11 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 258.5 | 5 | 240 | 50 | 100 | 213.9 | 240 | 235
01-11 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 148.5 | 5 | 140 | 20 | 100 | 133.4 | 140 | 135
01-11 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 55 | 30 | 80 | 0 | 71.875 | 57.5 | 80 | 50
01-11 | Puesta en Marcha | 40 | -15 | 25 | 5.5 | 20 | 25 | 0 | 23 | 5.75 | 25 | 5
01-11 | TOTAL | 1000 | 111 | 1111 | 1312.3 | 60 | 1253 | 142 | 100 | 1210.95 | 1253 | 1152
01-12 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 16.5 | 0 | 15 | 2 | 100 | 14.95 | 15 | 15
01-12 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 341 | 0 | 310 | 50 | 100 | 299 | 310 | 280
01-12 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 20 | 0 | 100 | 23 | 20 | 20
01-12 | Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 187 | 0 | 170 | 10 | 100 | 184 | 170 | 165
01-12 | Ingeniería de detalle | 40 | 23 | 63 | 74.8 | 0 | 68 | 5 | 100 | 72.45 | 68 | 68
01-12 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 203.5 | 0 | 185 | 5 | 100 | 207 | 185 | 179
01-12 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 264 | 0 | 240 | 50 | 100 | 218.5 | 240 | 235
01-12 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 154 | 0 | 140 | 20 | 100 | 138 | 140 | 140
01-12 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 77 | 10 | 80 | 0 | 100 | 80.5 | 80 | 70
01-12 | Puesta en Marcha | 40 | -15 | 25 | 14.3 | 12 | 25 | 0 | 59.8 | 14.95 | 25 | 13
01-12 | TOTAL | 1000 | 111 | 1111 | 1354.1 | 22 | 1253 | 142 | 100 | 1252.35 | 1253 | 1185

## paquetes_trabajo
Actividad | VPi | CAC | VPa | CR | VEF | VET | δVP | AR | VG | Cco | Cce
Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 16.5 | 0 | 15 | 2 | 100 | 13 | 15 | 15
Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 341 | 0 | 310 | 50 | 100 | 260 | 310 | 280
Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 20
Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 187 | 0 | 170 | 10 | 100 | 160 | 170 | 165
Ingeniería de detalle | 40 | 26 | 66 | 74.8 | 0 | 68 | 2 | 100 | 66 | 68 | 68
Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 203.5 | 0 | 185 | 5 | 100 | 180 | 185 | 179
Construcción | 160 | 30 | 190 | 264 | 0 | 240 | 50 | 100 | 190 | 240 | 235
Montaje | 120 | 0 | 120 | 159.5 | 0 | 145 | 25 | 100 | 120 | 145 | 145
Pruebas | 80 | 0 | 80 | 88 | 0 | 80 | 0 | 100 | 80 | 80 | 75
Puesta en Marcha | 40 | -15 | 25 | 27.5 | 0 | 25 | 0 | 100 | 25 | 25 | 25
TOTAL | 1000 | 114 | 1114 | 1383.8 | 0 | 1258 | 144 | 100 | 1114 | 1258 | 1207

## KPI
Fecha | VP | CR | VG | AR (%) | SV (VG-VP) | SPI | CV (VG-CR) | CPI | DEP (10/SPI)
01-01 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 1
01-02 | 1000 | 7.7 | 5.75 | 0.7245 | -994.25 | 0.00575 | -1.95 | 0.74675 | 2000
01-03 | 1063 | 27.5 | 26.45 | 2.599 | -1036.55 | 0.024882 | -1.05 | 0.96182 | 462.963
01-04 | 1071 | 60.5 | 57.5 | 5.6695 | -1013.5 | 0.053688 | -3 | 0.95041 | 214.1328
01-05 | 1071 | 170.5 | 163.3 | 15.433 | -907.7 | 0.15247 | -7.2 | 0.95777 | 75.4148
01-06 | 1101 | 379.5 | 359.95 | 33.764 | -741.05 | 0.32693 | -19.55 | 0.94848 | 35.1741
01-07 | 1111 | 616 | 595.7 | 54.579 | -515.3 | 0.53618 | -20.3 | 0.96705 | 21.45
01-08 | 1126 | 880 | 846.4 | 76.3485 | -279.6 | 0.75169 | -33.6 | 0.96182 | 15.2999
01-09 | 1126 | 1116.5 | 1058 | 95.289 | -68 | 0.93961 | -58.5 | 0.9476 | 12.2384
01-10 | 1126 | 1224.3 | 1146.55 | 100 | 20.55 | 1.0183 | -77.75 | 0.93649 | 11.2943
01-11 | 1111 | 1312.3 | 1210.95 | 100 | 99.95 | 1.09 | -101.35 | 0.92277 | 10.5507
01-12 | 1111 | 1354.1 | 1252.35 | 100 | 141.35 | 1.1272 | -101.75 | 0.92486 | 10.202

## Indicadores_pormes
Mes | Ia | δT | IδT | DEP | δC | IδC | VEP | Ic | ΔH
Febrero | 0.63 | -5.33 | 0.47 | 21.28 | -2.33 | 0.77 | 1299 | 0.36 | 0
Marzo | 0.41 | -32 | 0.42 | 23.81 | -2 | 0.92 | 1155 | 0.39 | >0.5
Abril | 0.41 | -78 | 0.39 | 25.64 | -5 | 0.91 | 1177 | 0.37 | >0.5
Mayo | 0.56 | -115 | 0.55 | 18.18 | -13 | 0.92 | 1164 | 0.51 | 0
Junio | 0.73 | -115 | 0.73 | 13.7 | -32 | 0.91 | 1210 | 0.66 | 0
Julio | 0.81 | -126 | 0.8 | 12.5 | -42 | 0.93 | 1195 | 0.74 | 0
Agosto | 0.89 | -92 | 0.89 | 11.24 | -64 | 0.92 | 1224 | 0.82 | 0
Septiembre | 0.93 | -77 | 0.92 | 10.87 | -85 | 0.91 | 1237 | 0.84 | >1
Octubre | 0.93 | -88 | 0.92 | 10.87 | -116 | 0.9 | 1251 | 0.83 | 0
Noviembre | 0.95 | -68 | 0.95 | 10.53 | -34 | 0.89 | 1265 | 0.84 | 0
Diciembre | 0.98 | -29 | 0.97 | 11.34 | -34 | 0.89 | 1265 | 0.86 | 0

## calculos_totales
Fecha | Actividad | VPi | CAC | VPa | CR | VEF | VET | δVP | AR | VG | Cco | Cce
01-01 | TOTAL | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
01-02 | TOTAL | 1000 | 0 | 1000 | 7.7 | 1098 | 1105 | 105 | 0.7245 | 5.75 | 30 | 7
01-03 | TOTAL | 1000 | 63 | 1063 | 27.5 | 1080 | 1105 | 42 | 2.599 | 26.45 | 35 | 25
01-04 | TOTAL | 1000 | 71 | 1071 | 60.5 | 1060 | 1115 | 44 | 5.6695 | 57.5 | 385 | 95
01-05 | TOTAL | 1000 | 71 | 1071 | 170.5 | 1000 | 1155 | 84 | 15.433 | 163.3 | 545 | 160
01-06 | TOTAL | 1000 | 101 | 1101 | 379.5 | 830 | 1175 | 74 | 33.764 | 359.95 | 795 | 344
01-07 | TOTAL | 1000 | 111 | 1111 | 616 | 620 | 1180 | 69 | 54.579 | 595.7 | 980 | 532
01-08 | TOTAL | 1000 | 126 | 1126 | 880 | 405 | 1205 | 79 | 76.3485 | 846.4 | 1085 | 799
01-09 | TOTAL | 1000 | 126 | 1126 | 1116.5 | 210 | 1225 | 99 | 95.289 | 1058 | 1105 | 933
01-10 | TOTAL | 1000 | 126 | 1126 | 1224.3 | 132 | 1245 | 119 | 100 | 1146.55 | 1205 | 1059
01-11 | TOTAL | 1000 | 111 | 1111 | 1312.3 | 60 | 1253 | 142 | 100 | 1210.95 | 1253 | 1152
01-12 | TOTAL | 1000 | 111 | 1111 | 1354.1 | 22 | 1253 | 142 | 100 | 1252.35 | 1253 | 1185