## Indicadores_totales
Fecha | Actividad | VPi | CAC | VPa | CR | VEF | VET | δVP | AR | VG | Cco | Cce
01-01 | Ingeniería conceptual | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0
01-01 | Equipos principales | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
01-01 | Equipos secundarios | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Ingeniería de detalle | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Construcción | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01 | TOTAL | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0
01-02 | Ingeniería conceptual | 10 | 0 | 10 | 9.45 | 8 | 15 | 5 | 42.003 | 4.5 | 11.5 | 7
01-02 | Equipos principales | 200 | 0 | 200 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
01-02 | Equipos secundarios | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Ingeniería de detalle | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Construcción | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02 | TOTAL | 1000 | 0 | 1000 | 9.45 | 1098 | 1105 | 105 | 0.567 | 4.5 | 34.5 | 7
01-03 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 20.25 | 0 | 15 | 2 | 90 | 11.7 | 17.25 | 15
01-03 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 0 | 300 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 13.5 | 10 | 20 | 0 | 45 | 9 | 23 | 10
01-03 | Equipos secundarios | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Ingeniería de detalle | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Construcción | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03 | TOTAL | 1000 | 63 | 1063 | 33.75 | 1080 | 1105 | 42 | 2.034 | 20.7 | 40.25 | 25
01-04 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 20.25 | 0 | 15 | 2 | 90 | 11.7 | 17.25 | 15
01-04 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 27 | 280 | 300 | 40 | 6.003 | 15.3 | 345 | 60
01-04 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 20 | 0 | 90 | 18 | 23 | 20
01-04 | Equipos secundarios | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | Ingeniería de detalle | 40 | 8 | 48 | 67.5 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 57.5 | 0
01-04 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | Construcción | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04 | TOTAL | 1000 | 71 | 1071 | 74.25 | 1060 | 1115 | 44 | 4.437 | 45 | 442.75 | 95
01-05 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 20.25 | 0 | 15 | 2 | 90 | 11.7 | 17.25 | 15
01-05 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 108 | 220 | 300 | 40 | 24.003 | 62.1 | 345 | 60
01-05 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 20 | 0 | 90 | 18 | 23 | 20
01-05 | Equipos secundarios | 150 | 0 | 150 | 27 | 130 | 150 | 0 | 11.997 | 18 | 115 | 30
01-05 | Ingeniería de detalle | 40 | 8 | 48 | 27 | 30 | 50 | 2 | 36 | 17.1 | 57.5 | 20
01-05 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 69 | 15
01-05 | Construcción | 160 | 0 | 160 | 0 | 200 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
01-05 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-05 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-05 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-05 | TOTAL | 1000 | 71 | 1071 | 209.25 | 1000 | 1155 | 84 | 12.078 | 127.8 | 626.75 | 160
01-06 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 20.25 | 0 | 15 | 2 | 90 | 11.7 | 17.25 | 15
01-06 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 216 | 140 | 300 | 40 | 47.997 | 125.1 | 345 | 120
01-06 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 20 | 0 | 90 | 18 | 23 | 20
01-06 | Equipos secundarios | 150 | 0 | 150 | 81 | 110 | 170 | 20 | 31.761 | 47.7 | 195.5 | 71
01-06 | Ingeniería de detalle | 40 | 8 | 48 | 54 | 10 | 50 | 2 | 72 | 34.2 | 57.5 | 40
01-06 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 54 | 140 | 180 | 0 | 19.998 | 36 | 138 | 48
01-06 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 13.5 | 190 | 200 | 10 | 4.5 | 9 | 138 | 30
01-06 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-06 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-06 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-06 | TOTAL | 1000 | 101 | 1101 | 465.75 | 830 | 1175 | 74 | 26.424 | 281.7 | 914.25 | 344
01-07 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 20.25 | 0 | 15 | 2 | 90 | 11.7 | 17.25 | 15
01-07 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 270 | 100 | 300 | 40 | 60.003 | 155.7 | 345 | 120
01-07 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 20 | 0 | 90 | 18 | 23 | 20
01-07 | Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 135 | 70 | 170 | 10 | 52.938 | 84.6 | 195.5 | 112
01-07 | Ingeniería de detalle | 40 | 8 | 48 | 67.5 | 0 | 50 | 2 | 90 | 43.2 | 57.5 | 50
01-07 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 108 | 105 | 185 | 5 | 38.916 | 70.2 | 212.75 | 90
01-07 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 94.5 | 130 | 200 | 10 | 31.5 | 60.3 | 138 | 100
01-07 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 33.75 | 95 | 120 | 0 | 18.747 | 22.5 | 138 | 25
01-07 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-07 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-07 | TOTAL | 1000 | 111 | 1111 | 756 | 620 | 1180 | 69 | 42.714 | 466.2 | 1127 | 532
01-08 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 20.25 | 0 | 15 | 2 | 90 | 11.7 | 17.25 | 15
01-08 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 378 | 20 | 300 | 40 | 83.997 | 218.7 | 345 | 240
01-08 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 20 | 0 | 90 | 18 | 23 | 20
01-08 | Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 189 | 30 | 170 | 10 | 74.115 | 118.8 | 195.5 | 153
01-08 | Ingeniería de detalle | 40 | 23 | 63 | 74.25 | 10 | 65 | 2 | 76.158 | 47.7 | 74.75 | 55
01-08 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 162 | 65 | 185 | 5 | 58.374 | 105.3 | 212.75 | 121
01-08 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 168.75 | 85 | 210 | 20 | 53.568 | 101.7 | 241.5 | 150
01-08 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 60.75 | 75 | 120 | 0 | 33.75 | 40.5 | 138 | 45
01-08 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-08 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-08 | TOTAL | 1000 | 126 | 1126 | 1080 | 405 | 1205 | 79 | 59.751 | 662.4 | 1247.75 | 799
01-09 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 20.25 | 0 | 15 | 2 | 90 | 11.7 | 17.25 | 15
01-09 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 432 | 0 | 320 | 60 | 90 | 234 | 368 | 260
01-09 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 20 | 0 | 90 | 18 | 23 | 20
01-09 | Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 229.5 | 0 | 170 | 10 | 90 | 144 | 195.5 | 158
01-09 | Ingeniería de detalle | 40 | 23 | 63 | 81 | 5 | 65 | 2 | 83.079 | 52.2 | 74.75 | 60
01-09 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 229.5 | 15 | 185 | 5 | 82.701 | 148.5 | 212.75 | 150
01-09 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 236.25 | 35 | 210 | 20 | 74.997 | 142.2 | 241.5 | 185
01-09 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 114.75 | 35 | 120 | 0 | 63.747 | 76.5 | 138 | 85
01-09 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-09 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-09 | TOTAL | 1000 | 126 | 1126 | 1370.25 | 210 | 1225 | 99 | 74.574 | 828 | 1270.75 | 933
01-10 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 20.25 | 0 | 15 | 2 | 90 | 11.7 | 17.25 | 15
01-10 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 418.5 | 0 | 310 | 50 | 90 | 234 | 356.5 | 280
01-10 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 20 | 0 | 90 | 18 | 23 | 20
01-10 | Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 229.5 | 0 | 170 | 10 | 90 | 144 | 195.5 | 165
01-10 | Ingeniería de detalle | 40 | 23 | 63 | 85.05 | 2 | 65 | 2 | 87.228 | 54.9 | 74.75 | 63
01-10 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 249.75 | 0 | 185 | 5 | 90 | 162 | 212.75 | 166
01-10 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 303.75 | 15 | 240 | 50 | 84.375 | 160.2 | 276 | 225
01-10 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 155.25 | 5 | 120 | 0 | 86.247 | 103.5 | 138 | 115
01-10 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 13.5 | 70 | 80 | 0 | 11.25 | 9 | 92 | 10
01-10 | Puesta en Marcha | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-10 | TOTAL | 1000 | 126 | 1126 | 1502.55 | 132 | 1245 | 119 | 80.46 | 897.3 | 1385.75 | 1059
01-11 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 20.25 | 0 | 15 | 2 | 90 | 11.7 | 17.25 | 15
01-11 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 418.5 | 0 | 310 | 50 | 90 | 234 | 356.5 | 280
01-11 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 20 | 0 | 90 | 18 | 23 | 20
01-11 | Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 229.5 | 0 | 170 | 10 | 90 | 144 | 195.5 | 165
01-11 | Ingeniería de detalle | 40 | 23 | 63 | 91.8 | 0 | 68 | 5 | 90 | 56.7 | 78.2 | 68
01-11 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 249.75 | 0 | 185 | 5 | 90 | 162 | 212.75 | 179
01-11 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 317.25 | 5 | 240 | 50 | 88.128 | 167.4 | 276 | 235
01-11 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 182.25 | 5 | 140 | 20 | 86.787 | 104.4 | 161 | 135
01-11 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 67.5 | 30 | 80 | 0 | 56.25 | 45 | 92 | 50
01-11 | Puesta en Marcha | 40 | -15 | 25 | 6.75 | 20 | 25 | 0 | 18 | 4.5 | 28.75 | 5
01-11 | TOTAL | 1000 | 111 | 1111 | 1610.55 | 60 | 1253 | 142 | 85.689 | 947.7 | 1440.95 | 1152
01-12 | Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 20.25 | 0 | 15 | 2 | 90 | 11.7 | 17.25 | 15
01-12 | Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 418.5 | 0 | 310 | 50 | 90 | 234 | 356.5 | 280
01-12 | Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 20 | 0 | 90 | 18 | 23 | 20
01-12 | Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 229.5 | 0 | 170 | 10 | 90 | 144 | 195.5 | 165
01-12 | Ingeniería de detalle | 40 | 23 | 63 | 91.8 | 0 | 68 | 5 | 90 | 56.7 | 78.2 | 68
01-12 | Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 249.75 | 0 | 185 | 5 | 90 | 162 | 212.75 | 179
01-12 | Construcción | 160 | 30 | 190 | 324 | 0 | 240 | 50 | 90 | 171 | 276 | 235
01-12 | Montaje | 120 | 0 | 120 | 189 | 0 | 140 | 20 | 90 | 108 | 161 | 140
01-12 | Pruebas | 80 | 0 | 80 | 94.5 | 10 | 80 | 0 | 78.75 | 63 | 92 | 70
01-12 | Puesta en Marcha | 40 | -15 | 25 | 17.55 | 12 | 25 | 0 | 46.8 | 11.7 | 28.75 | 13
01-12 | TOTAL | 1000 | 111 | 1111 | 1661.85 | 22 | 1253 | 142 | 88.416 | 980.1 | 1440.95 | 1185

## paquetes_trabajo
Actividad | VPi | CAC | VPa | CR | VEF | VET | δVP | AR | VG | Cco | Cce
Ingeniería conceptual | 10 | 3 | 13 | 20.25 | 0 | 15 | 2 | 90 | 13 | 15 | 15
Equipos principales | 200 | 60 | 260 | 418.5 | 0 | 310 | 50 | 90 | 260 | 310 | 280
Ingeniería básica | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 20 | 0 | 90 | 20 | 20 | 20
Equipos secundarios | 150 | 10 | 160 | 229.5 | 0 | 170 | 10 | 90 | 160 | 170 | 165
Ingeniería de detalle | 40 | 26 | 66 | 91.8 | 0 | 68 | 2 | 90 | 66 | 68 | 68
Equipos auxiliares | 180 | 0 | 180 | 249.75 | 0 | 185 | 5 | 90 | 180 | 185 | 179
Construcción | 160 | 30 | 190 | 324 | 0 | 240 | 50 | 90 | 190 | 240 | 235
Montaje | 120 | 0 | 120 | 195.75 | 0 | 145 | 25 | 90 | 120 | 145 | 145
Pruebas | 80 | 0 | 80 | 108 | 0 | 80 | 0 | 90 | 80 | 80 | 75
Puesta en Marcha | 40 | -15 | 25 | 33.75 | 0 | 25 | 0 | 90 | 25 | 25 | 25
TOTAL | 1000 | 114 | 1114 | 1698.3 | 0 | 1258 | 144 | 90 | 1114 | 1258 | 1207

## KPI
Fecha | VP | CR | VG | AR (%) | SV (VG-VP) | SPI | CV (VG-CR) | CPI | DEP (10/SPI)
01-01 | 1150 | 0 | 0 | 0 | -1150 | 0 | 0 | 1
01-02 | 1150 | 9.45 | 4.5 | 0.567 | -1145.5 | 0.003913 | -4.95 | 0.47619 | 2000
01-03 | 1222.45 | 33.75 | 20.7 | 2.034 | -1201.75 | 0.016933 | -13.05 | 0.61333 | 462.963
01-04 | 1231.65 | 74.25 | 45 | 4.437 | -1186.65 | 0.036536 | -29.25 | 0.60606 | 214.1328
01-05 | 1231.65 | 209.25 | 127.8 | 12.078 | -1103.85 | 0.10376 | -81.45 | 0.61075 | 75.4148
01-06 | 1266.15 | 465.75 | 281.7 | 26.424 | -984.45 | 0.22249 | -184.05 | 0.60483 | 35.1741
01-07 | 1277.65 | 756 | 466.2 | 42.714 | -811.45 | 0.36489 | -289.8 | 0.61667 | 21.45
01-08 | 1294.9 | 1080 | 662.4 | 59.751 | -632.5 | 0.51155 | -417.6 | 0.61333 | 15.2999
01-09 | 1294.9 | 1370.25 | 828 | 74.574 | -466.9 | 0.63943 | -542.25 | 0.60427 | 12.2384
01-10 | 1294.9 | 1502.55 | 897.3 | 80.46 | -397.6 | 0.69295 | -605.25 | 0.59718 | 11.2943
01-11 | 1277.65 | 1610.55 | 947.7 | 85.689 | -329.95 | 0.74175 | -662.85 | 0.58843 | 10.5507
01-12 | 1277.65 | 1661.85 | 980.1 | 88.416 | -297.55 | 0.76711 | -681.75 | 0.58976 | 10.202

## Indicadores_pormes
Mes | Ia | δT | IδT | DEP | δC | IδC | VEP | Ic | ΔH
Febrero | 0.63 | -5.33 | 0.47 | 21.28 | -2.33 | 0.77 | 1299 | 0.36 | 0
Marzo | 0.41 | -32 | 0.42 | 23.81 | -2 | 0.92 | 1155 | 0.39 | >0.5
Abril | 0.41 | -78 | 0.39 | 25.64 | -5 | 0.91 | 1177 | 0.37 | >0.5
Mayo | 0.56 | -115 | 0.55 | 18.18 | -13 | 0.92 | 1164 | 0.51 | 0
Junio | 0.73 | -115 | 0.73 | 13.7 | -32 | 0.91 | 1210 | 0.66 | 0
Julio | 0.81 | -126 | 0.8 | 12.5 | -42 | 0.93 | 1195 | 0.74 | 0
Agosto | 0.89 | -92 | 0.89 | 11.24 | -64 | 0.92 | 1224 | 0.82 | 0
Septiembre | 0.93 | -77 | 0.92 | 10.87 | -85 | 0.91 | 1237 | 0.84 | >1
Octubre | 0.93 | -88 | 0.92 | 10.87 | -116 | 0.9 | 1251 | 0.83 | 0
Noviembre | 0.95 | -68 | 0.95 | 10.53 | -34 | 0.89 | 1265 | 0.84 | 0
Diciembre | 0.98 | -29 | 0.97 | 11.34 | -34 | 0.89 | 1265 | 0.86 | 0

## calculos_totales
Fecha | Actividad | VPi | CAC | VPa | CR | VEF | VET | δVP | AR | VG | Cco | Cce
01-01 | TOTAL | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0
01-02 | TOTAL | 1000 | 0 | 1000 | 9.45 | 1098 | 1105 | 105 | 0.567 | 4.5 | 34.5 | 7
01-03 | TOTAL | 1000 | 63 | 1063 | 33.75 | 1080 | 1105 | 42 | 2.034 | 20.7 | 40.25 | 25
01-04 | TOTAL | 1000 | 71 | 1071 | 74.25 | 1060 | 1115 | 44 | 4.437 | 45 | 442.75 | 95
01-05 | TOTAL | 1000 | 71 | 1071 | 209.25 | 1000 | 1155 | 84 | 12.078 | 127.8 | 626.75 | 160
01-06 | TOTAL | 1000 | 101 | 1101 | 465.75 | 830 | 1175 | 74 | 26.424 | 281.7 | 914.25 | 344
01-07 | TOTAL | 1000 | 111 | 1111 | 756 | 620 | 1180 | 69 | 42.714 | 466.2 | 1127 | 532
01-08 | TOTAL | 1000 | 126 | 1126 | 1080 | 405 | 1205 | 79 | 59.751 | 662.4 | 1247.75 | 799
01-09 | TOTAL | 1000 | 126 | 1126 | 1370.25 | 210 | 1225 | 99 | 74.574 | 828 | 1270.75 | 933
01-10 | TOTAL | 1000 | 126 | 1126 | 1502.55 | 132 | 1245 | 119 | 80.46 | 897.3 | 1385.75 | 1059
01-11 | TOTAL | 1000 | 111 | 1111 | 1610.55 | 60 | 1253 | 142 | 85.689 | 947.7 | 1440.95 | 1152
01-12 | TOTAL | 1000 | 111 | 1111 | 1661.85 | 22 | 1253 | 142 | 88.416 | 980.1 | 1440.95 | 1185